## Table 1
Agente promotor/executor |  |  |  | Programa |  |  |  |  | Modalidade
Prefeitura Municipal de Alhandra
Agente financeiro |  |  |  | Nome do empreendimento |  |  |  |  | Valor de financiamento/repasse
Secretaria de Estado da Educação |  |  |  | CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR COM 06 SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO DE ALHANDRA/PB |  |  |  |  | R$1.252.370,60
Localização |  |  |  | Tipo de obra/serviço
ALHANDRA- PB |  |  |  | Construção
Item | Discriminação dos serviços | Peso (%) | Valor das obras/serviços (R$) | Mês 01 |  |  | Mês 02 |  |  | Mês 03
|  |  |  | Concedente R$ | Proponente R$ | % | Concedente R$ | Proponente R$ | % | Concedente R$ | Proponente R$ | %
1 ETAPA 01: GERAL
| 1.1 ADMINISTRACAO LOCAL | 6.19 | 77548.6 | 9693.58 |  | 12.5% | 9693.58 |  | 12.5% | 9693.58 |  | 12.5%
| 1.2 DIVERSOS | 0.18 | 2245.6 | 2245.6 |  | 100% | - |  |  | -
| 2 ETAPA 02: CONSTRUCAO DA ESCOLA |  |  | -
| 2.1 1 SERVICOS PRELIMINARES | 2.01 | 25182.18 | 25182.18 |  | 100% | - |  |  | -
| 2.2 2 MOVIMENTO DE TERRA | 4.2 | 52555.95 | 26277.98 |  | 50% | 26277.98 |  | 50% | -
| 2.3 3 INFRAESTRUTURA | 6.72 | 84128.76 | 16825.75 |  | 20% | 25238.63 |  | 30% | 42064.38 |  | 50%
| 2.4 4 SUPER-ESTRUTURA | 18.07 | 226248.59 | - |  |  | - |  |  | 67874.58 |  | 30%
| 2.5 5 PAREDES E PAINEIS | 8.26 | 103453.07 | - |  |  | - |  |  | 10345.31 |  | 10%
| 2.6 6 ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS | 8.37 | 104793.48 | - |  |  | - |  |  | -
| 2.7 COBERTA | 6.64 | 83184.17 | - |  |  | - |  |  | -
| 2.8 REVESTIMENTO E FORRO | 10.87 | 136086.08 | - |  |  | - |  |  | -
| 2.9 PINTURA | 5.84 | 73128.36 | - |  |  | - |  |  | -
| 2.10 PAVIMENTACAO | 9.17 | 114893.8 | - |  |  | - |  |  | -
| 2.11 INSTALACOES HIDRAULICAS - LOUCAS E METAI | 2.99 | 37461.3 | - |  |  | - |  |  | -
| 2.12 INSTALACOES SANITARIAS | 1.27 | 15966.58 | - |  |  | - |  |  | -
| 2.13 INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONICAS E ME | 3.5 | 43886.09 | - |  |  | - |  |  | -
| 2.14 ELEMENTOS DECORATIVOS - MOBILIARIO | 1.38 | 17304.28 | - |  |  | - |  |  | -
| 2.15 LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA | 0.24 | 3024.44 | - |  |  | - |  |  | -
| 3 ETAPA 03: RECREIO COBERTO |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| 3.1 SERVICOS PRELIMINARES | 0.04 | 525.6 | - |  |  | - |  |  | -
| 3.2 MOVIMENTO DE TERRA | 0.37 | 4682.61 | - |  |  | - |  |  | -
| 3.3 FUNDACAO | 0.48 | 6060.65 | - |  |  | - |  |  | -
| 3.4 ESTRUTURA - CONCRETO | 0.81 | 10167.12 | - |  |  | - |  |  | -
| 3.5 ALVENARIA | 0.1 | 1231.2 | - |  |  | - |  |  | -
| 3.6 COBERTA | 0.65 | 8134.85 | - |  |  | - |  |  | -
| 3.7 REVESTIMENTO | 0.58 | 7202.95 | - |  |  | - |  |  | -
| 3.8 PISOS | 0.91 | 11454.66 | - |  |  | - |  |  | -
| 3.9 INSTALACAO ELETRICA | 0.15 | 1819.63 | - |  |  | - |  |  | -
[7 empty] | - |  |  | -
Total simples |  | 100% | 1252370.6 | 80225.08 | - | 6.41% | 61210.18 | - | 4.89% | 129977.84 | - | 10.38%
Total acumulado |  |  |  | 80225.08 | - | 6.41% | 141435.26 | - | 11.29% | 271413.1 | - | 21.67%
ALHANDRA - PB, 06/02/2023
Local/Data

## Table 2
Agente promotor/executor |  |  |  | Programa |  |  |  |  | Modalidade
Prefeitura Municipal de Alhandra
Agente financeiro |  |  |  | Nome do empreendimento |  |  |  |  | Valor de financiamento/repasse
Secretaria de Estado da Educação |  |  |  | CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR COM 06 SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO DE ALHANDRA/PB |  |  |  |  | R$ 1.252.370,60
Localização |  |  |  | Tipo de obra/serviço
ALHANDRA- PB |  |  |  | Construção
Item | Discriminação dos serviços | Peso (%) | Valor das obras/serviços (R$) | Mês 04 |  |  | Mês 05 |  |  | Mês 06
|  |  |  | Concedente R$ | Proponente R$ | % | Concedente R$ | Proponente R$ | % | Concedente R$ | Proponente R$ | %
1 ETAPA 01: GERAL
| 1.1 ADMINISTRACAO LOCAL | 6.19 | 77548.6 | 9693.58 |  | 12.5% | 9693.58 |  | 12.5% | 9693.58 |  | 12.5%
| 1.2 DIVERSOS | 0.18 | 2245.6 | - |  |  | - |  |  | -
2 ETAPA 02: CONSTRUCAO DA ESCOLA
| 2.1 1 SERVICOS PRELIMINARES | 2.01 | 25182.18 | - |  |  | - |  |  | -
| 2.2 2 MOVIMENTO DE TERRA | 4.2 | 52555.95 | - |  |  | - |  |  | -
| 2.3 3 INFRAESTRUTURA | 6.72 | 84128.76 | - |  |  | - |  |  | -
| 2.4 4 SUPER-ESTRUTURA | 18.07 | 226248.59 | 67874.58 |  | 30% | 90499.44 |  | 40% | -
| 2.5 5 PAREDES E PAINEIS | 8.26 | 103453.07 | 20690.61 |  | 20% | 20690.61 |  | 20% | 31035.92 |  | 30%
| 2.6 6 ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS | 8.37 | 104793.48 | - |  |  | 26198.37 |  | 25% | 26198.37 |  | 25%
| 2.7 COBERTA | 6.64 | 83184.17 | - |  |  | - |  |  | 24955.25 |  | 30%
| 2.8 REVESTIMENTO E FORRO | 10.87 | 136086.08 | 13608.61 |  | 10% | 27217.22 |  | 20% | 40825.82 |  | 30%
| 2.9 PINTURA | 5.84 | 73128.36 | - |  |  | - |  |  | 21938.51 |  | 30%
| 2.10 PAVIMENTACAO | 9.17 | 114893.8 | 11489.38 |  | 10% | 22978.76 |  | 20% | 34468.14 |  | 30%
| 2.11 INSTALACOES HIDRAULICAS - LOUCAS E METAI | 2.99 | 37461.3 | 3746.13 |  | 10% | 7492.26 |  | 20% | 7492.26 |  | 20%
| 2.12 INSTALACOES SANITARIAS | 1.27 | 15966.58 | 1596.66 |  | 10% | 3193.32 |  | 20% | 3193.32 |  | 20%
| 2.13 INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONICAS E ME | 3.5 | 43886.09 | 4388.61 |  | 10% | 8777.22 |  | 20% | 8777.22 |  | 20%
| 2.14 ELEMENTOS DECORATIVOS - MOBILIARIO | 1.38 | 17304.28 | - |  |  | 3460.86 |  | 20% | 3460.86 |  | 20%
| 2.15 LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA | 0.24 | 3024.44 | - |  |  | - |  |  | -
| 3 ETAPA 03: RECREIO COBERTO |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| 3.1 SERVICOS PRELIMINARES | 0.04 | 525.6 | 525.6 |  | 100% | - |  |  | -
| 3.2 MOVIMENTO DE TERRA | 0.37 | 4682.61 | 4682.61 |  | 100% | - |  |  | -
| 3.3 FUNDACAO | 0.48 | 6060.65 | 6060.65 |  | 100% | - |  |  | -
| 3.4 ESTRUTURA - CONCRETO | 0.81 | 10167.12 | 5083.56 |  | 50% | 5083.56 |  | 50% | -
| 3.5 ALVENARIA | 0.1 | 1231.2 | - |  |  | 615.6 |  | 50% | 615.6 |  | 50%
| 3.6 COBERTA | 0.65 | 8134.85 | - |  |  | - |  |  | -
| 3.7 REVESTIMENTO | 0.58 | 7202.95 | - |  |  | - |  |  | -
| 3.8 PISOS | 0.91 | 11454.66 | - |  |  | - |  |  | -
| 3.9 INSTALACAO ELETRICA | 0.15 | 1819.63 | - |  |  | - |  |  | -
Total simples |  | 100% | 1252370.6 | 149440.57 | - | 11.93% | 225900.78 | - | 18.04% | 212654.84 | - | 16.98%
Total acumulado |  |  |  | 420853.67 | - | 33.6% | 646754.45 | - | 51.64% | 859409.29 | - | 68.62%
ALHANDRA - PB, 06/02/2023

## Table 3
Agente promotor/executor |  |  |  | Programa |  |  |  |  | Modalidade Modalidade
Prefeitura Municipal de Alhandra
Agente financeiro |  |  |  | Nome do empreendimento |  |  |  |  | Valor de financiamento/repasse
Secretaria de Estado da Educação |  |  |  | CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR COM 06 SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO DE ALHANDRA/PB |  |  |  |  | R$ 1.252.370,60
Localização |  |  |  | Tipo de obra/serviço
ALHANDRA- PB |  |  |  | Construção
Item | Discriminação dos serviços | Peso (%) | Valor das obras/serviços (R$) | Mês 07 |  |  | Mês 08
|  |  |  | Concedente R$ | Proponente R$ | % | Concedente R$ | Proponente R$ | % | Concedente R$ | Proponente R$ | %
1 ETAPA 01: GERAL
| 1.1 ADMINISTRACAO LOCAL | 6.19 | 77548.6 | 9693.58 |  | 12.5% | 9693.58 |  | 12.5%
| 1.2 DIVERSOS | 0.18 | 2245.6 | - |  |  | -
2 ETAPA 02: CONSTRUCAO DA ESCOLA
| 2.1 1 SERVICOS PRELIMINARES | 2.01 | 25182.18 | - |  |  | -
| 2.2 2 MOVIMENTO DE TERRA | 4.2 | 52555.95 | - |  |  | -
| 2.3 3 INFRAESTRUTURA | 6.72 | 84128.76 | - |  |  | -
| 2.4 4 SUPER-ESTRUTURA | 18.07 | 226248.59 | - |  |  | -
| 2.5 5 PAREDES E PAINEIS | 8.26 | 103453.07 | 20690.61 |  | 20% | -
| 2.6 6 ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS | 8.37 | 104793.48 | 26198.37 |  | 25% | 26198.37 |  | 25%
| 2.7 COBERTA | 6.64 | 83184.17 | 24955.25 |  | 30% | 33273.67 |  | 40%
| 2.8 REVESTIMENTO E FORRO | 10.87 | 136086.08 | 27217.22 |  | 20% | 27217.22 |  | 20%
| 2.9 PINTURA | 5.84 | 73128.36 | 25594.93 |  | 35% | 25594.93 |  | 35%
| 2.10 PAVIMENTACAO | 9.17 | 114893.8 | 34468.14 |  | 30% | 11489.38 |  | 10%
| 2.11 INSTALACOES HIDRAULICAS - LOUCAS E METAI | 2.99 | 37461.3 | 9365.33 |  | 25% | 9365.33 |  | 25%
| 2.12 INSTALACOES SANITARIAS | 1.27 | 15966.58 | 4789.97 |  | 30% | 3193.32 |  | 20%
| 2.13 INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONICAS E ME | 3.5 | 43886.09 | 13165.83 |  | 30% | 8777.22 |  | 20%
| 2.14 ELEMENTOS DECORATIVOS - MOBILIARIO | 1.38 | 17304.28 | 5191.28 |  | 30% | 5191.28 |  | 30%
| 2.15 LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA | 0.24 | 3024.44 | - |  |  | 3024.44 |  | 100%
| 3 ETAPA 03: RECREIO COBERTO |  |  | - |  |  | -
| 3.1 SERVICOS PRELIMINARES | 0.04 | 525.6 | - |  |  | -
| 3.2 MOVIMENTO DE TERRA | 0.37 | 4682.61 | - |  |  | -
| 3.3 FUNDACAO | 0.48 | 6060.65 | - |  |  | -
| 3.4 ESTRUTURA - CONCRETO | 0.81 | 10167.12 | - |  |  | -
| 3.5 ALVENARIA | 0.1 | 1231.2 | - |  |  | -
| 3.6 COBERTA | 0.65 | 8134.85 | 4067.43 |  | 50% | 4067.43 |  | 50%
| 3.7 REVESTIMENTO | 0.58 | 7202.95 | 3601.48 |  | 50% | 3601.48 |  | 50%
| 3.8 PISOS | 0.91 | 11454.66 | 5727.33 |  | 50% | 5727.33 |  | 50%
| 3.9 INSTALACAO ELETRICA | 0.15 | 1819.63 | 909.82 |  | 50% | 909.82 |  | 50%
Total simples |  | 100% | 1252370.6 | 215636.55 | - | 17.22% | 177324.76 | - | 14.16%
Total acumulado |  |  |  | 1075045.84 | - | 85.84% | 1252370.6 | - | 100%
ALHANDRA - PB, 06/02/2023