## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE/PRÉ-ESCOLA TIPO 1 PROINFÂNCIA NO MUNICÍPIO DE ALHANDRA/PB - BAIRRO BELA VISTA | SINAPI - 10/2022 - Paraíba SBC - 12/2022 - Paraíba ORSE - 09/2022 - Sergipe SEINFRA - 027 - Ceará | 25,22% |  | Desonerado: Horista: 84,24% Mensalista: 46,62%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS | 390 DIAS | 420 DIAS | 450 DIAS | 480 DIAS | 510 DIAS | 540 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 85.516,78 | 100,00% 85.516,78
2 | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES | 100,00% 3.919,88 |  | 15,00% 587,98 | 85,00% 3.331,90
3 | FUNDAÇÕES | 100,00% 175.445,48 |  |  | 70,00% 122.811,84 | 30,00% 52.633,64
4 | SUPERESTRUTURA | 100,00% 35.805,89 |  |  |  |  | 10,00% 3.580,59 | 35,00% 12.532,06 | 35,00% 12.532,06 | 20,00% 7.161,18
5 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL | 100,00% 147.905,30 | [6 empty] | 15,00% 22.185,80 | 20,00% 29.581,06 | 20,00% 29.581,06 | 45,00% 66.557,39
6 | ESQUADRIAS | 100,00% 609.004,34 | [9 empty] | 10,00% 60.900,43 | 20,00% 121.800,87 | 20,00% 121.800,87 | 15,00% 91.350,65 | 15,00% 91.350,65 | 20,00% 121.800,87
7 | SISTEMAS DE COBERTURA | 100,00% 631.194,18 | [5 empty] | 25,00% 157.798,55 | 30,00% 189.358,25 | 30,00% 189.358,25 | 15,00% 94.679,13
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 100,00% 23.500,98 | [5 empty] | 50,00% 11.750,49 | 50,00% 11.750,49
9 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | 100,00% 423.379,87 | [10 empty] | 15,00% 63.506,98 | 15,00% 63.506,98 | 15,00% 63.506,98 | 15,00% 63.506,98 | 15,00% 63.506,98 | 15,00% 63.506,98 | 10,00% 42.337,99
10 | SISTEMA DE PISOS | 100,00% 318.828,04 | [10 empty] | 15,00% 47.824,21 | 15,00% 47.824,21 | 25,00% 79.707,01 | 20,00% 63.765,61 | 15,00% 47.824,21 | 10,00% 31.882,80
11 | PINTURAS E ACABAMENTOS | 100,00% 198.200,67 | [11 empty] | 15,00% 29.730,10 | 20,00% 39.640,13 | 20,00% 39.640,13 | 10,00% 19.820,07 | 10,00% 19.820,07 | 20,00% 39.640,13 | 5,00% 9.910,03
12 | INSTALAÇÃO HIDRAÚLICA | 100,00% 67.732,27 | [7 empty] | 10,00% 6.773,23 | 20,00% 13.546,45 | 30,00% 20.319,68 | 20,00% 13.546,45 | 10,00% 6.773,23 | 10,00% 6.773,23
13 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 100,00% 26.510,99 | [8 empty] | 20,00% 5.302,20 | 20,00% 5.302,20 | 30,00% 7.953,30 | 15,00% 3.976,65 | 15,00% 3.976,65
14 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 100,00% 64.482,19 | [7 empty] | 20,00% 12.896,44 | 20,00% 12.896,44 | 20,00% 12.896,44 | 20,00% 12.896,44 | 20,00% 12.896,44
15 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 100,00% 83.749,43 | [9 empty] | 10,00% 8.374,94 | 20,00% 16.749,89 | 30,00% 25.124,83 | 20,00% 16.749,89 | 20,00% 16.749,89
16 | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL | 100,00% 22.930,26 | [7 empty] | 20,00% 4.586,05 | 20,00% 4.586,05 | 20,00% 4.586,05 |  |  | 20,00% 4.586,05 | 20,00% 4.586,05
17 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 100,00% 38.289,75 | [7 empty] | 5,00% 1.914,49 | 10,00% 3.828,98 | 10,00% 3.828,98 | 20,00% 7.657,95 | 20,00% 7.657,95 | 15,00% 5.743,46 | 20,00% 7.657,95
18 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V | 100,00% 322.910,99 | [8 empty] | 5,00% 16.145,55 | 5,00% 16.145,55 | 5,00% 16.145,55 | 5,00% 16.145,55 | 10,00% 32.291,10 | 10,00% 32.291,10 | 20,00% 64.582,20 | 20,00% 64.582,20 | 10,00% 32.291,10 | 10,00% 32.291,10
19 | INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO | 100,00% 1.310,14 | [9 empty] | 10,00% 131,01 | 10,00% 131,01 |  |  |  |  | 40,00% 524,06 | 40,00% 524,06
20 | INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA | 100,00% 102.468,19 | [12 empty] | 20,00% 20.493,64 | 30,00% 30.740,46 | 10,00% 10.246,82 | 20,00% 20.493,64 | 10,00% 10.246,82 | 10,00% 10.246,82
21 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | 100,00% 9.985,75 | [16 empty] | 50,00% 4.992,88 | 50,00% 4.992,88
22 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 100,00% 35.874,96 |  |  | 10,00% 3.587,50 | 5,00% 1.793,75 | 10,00% 3.587,50 | [9 empty] | 30,00% 10.762,49 | 20,00% 7.174,99 | 15,00% 5.381,24 | 10,00% 3.587,50
23 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 170.761,28 |  |  | 15,00% 25.614,19 | 25,00% 42.690,32 | [10 empty] | 15,00% 25.614,19 | 15,00% 25.614,19 | 15,00% 25.614,19 | 15,00% 25.614,19
24 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 4.368,26 | [16 empty] | 40,00% 1.747,30 | 60,00% 2.620,96
Porcentagem |  |  | 2,37% | 0,02% | 4,31% | 2,69% | 0,2% | 5,05% | 6,54% | 7,0% | 5,01% | 5,52% | 8,55% | 9,31% | 10,12% | 9,72% | 10,1% | 6,48% | 4,52% | 2,48%
Custo |  |  | 85.516,78 | 587,98 | 155.345,42 | 97.117,71 | 7.168,09 | 182.081,10 | 235.826,60 | 252.270,70 | 180.565,85 | 199.042,67 | 308.212,64 | 335.436,80 | 364.818,79 | 350.288,82 | 364.157,82 | 233.598,93 | 162.775,71 | 89.263,47
Porcentagem Acumulado |  |  | 2,37% | 2,39% | 6,7% | 9,39% | 9,59% | 14,65% | 21,19% | 28,19% | 33,2% | 38,72% | 47,27% | 56,58% | 66,7% | 76,42% | 86,53% | 93,01% | 97,52% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 85.516,78 | 86.104,76 | 241.450,18 | 338.567,89 | 345.735,98 | 527.817,07 | 763.643,67 | 1.015.914,37 | 1.196.480,22 | 1.395.522,89 | 1.703.735,54 | 2.039.172,33 | 2.403.991,12 | 2.754.279,94 | 3.118.437,76 | 3.352.036,68 | 3.514.812,39 | 3.604.075,87
_______________________________________________________________ Vitto Bruno de Sales Germoglio Setor de Engenharia